## Tabelle1
| Grundlegende Erläuterung MVC |  |  |  | Meilenstein 1 |  |  |  | Ferien |  |  |  | Meilenstein 2 |  |  | Meilenstein3 |  |  |  | Abgabe
| 2018-08-15 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 2018-09-26 | 2018-10-03 | 2018-10-10 | 2018-10-17 | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-11-07 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2018-12-21
Einrichten Entwicklungsumgebung | bar: 2018-08-15 to 2018-08-22
Smarty Template Engine einbinden | bar: 2018-08-22
Routing / Request Handling | bar: 2018-08-29
MVC Grundgerüst erarbeiten | bar: 2018-08-29 to 2018-09-12
Datenbank einbinden | bar: 2018-09-12
Datenbank Skript erstellen | bar: 2018-09-12
Model Klassen erstellen | bar: 2018-09-19
Repository Pattern einrichten | bar: 2018-09-19 to 2018-09-26
Session Handling | bar: 2018-10-03
LoginPage realisieren | bar: 2018-10-10 to 2018-10-17
Datei Upload Handling | bar: 2018-10-24 to 2018-10-31
Dashboard erstellen | bar: 2018-10-31 to 2018-11-07
Detailansicht Medium | bar: 2018-11-14
Kommentarfunktion in Detailansicht | bar: 2018-11-21 to 2018-11-28
Löschfunktion für Entities | bar: 2018-12-05 to 2018-12-12
Edit Funktion für Entities | bar: 2018-12-12 to 2018-12-19
Testing | bar: 2018-12-19 to 2018-12-21
Projektabschluss / Abgabe | bar: 2018-12-21